## Sintetizado
Requisito do Mec | EIXO | n° | OBJETIVO | AÇÃO | META | COMO | QUEM (Iniciativa) | QUANDO | Realizado (Data) | INDICADORES | Cronograma
[11 empty] | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Garantir o direito a educação; Formar profissionais de acordo com o perfil previsto no PPC e Oferecer educação pública, gratuita e de qualidade; | Gestão e organização | 1 | Avaliar/analisar o trabalho realizado anteriormente para propor ações | Informar-se sobre o trabalho da gestão anterior | - | Com o relatório e/ou com uma reunião com a coordenação da gestão anterior e servidor | Coordenador | durante o primeiro mês da gestão |  | - | bar: Cronograma M
|  | 2 | Estruturar/organizar o trabalho da coordenação | Planejar as atividades da coordenação para dois anos | 1 plano de ações com indicadores | baseado neste presente modelo | Coordenador | no final do primeiro mês da gestão |  | - | bar: Cronograma M
|  | 3 | Conhecimento do Desempenho do Curso | Monitorar os trancamentos e "jubilandos" | 1 vez/semestre ou ano | pelo acesso 11.02.06.02.06 do SIE | Secretário | no segundo mês de cada semestre |  | Semestral: n° de trancamento | bar: Cronograma A; Cronograma S
|  |  |  | Monitorar o IRA por tuma |  | pelo acesso 11.02.04.99.35 do SIE | Secretário |  |  | Semestral: Valor do IRA total e de cada turma/período | bar: Cronograma A; Cronograma S
|  |  |  | Monitorar o número de reprovações / retenções |  | pelo acesso 11.02.05.99.85, 11.02.05.99.33 e 11.02.05.99.24.01 do SIE | Secretário | no mês antes de cada semestre |  | Semestral: n° de reprovações total e por disciplina | bar: Cronograma F; Cronograma J
|  |  |  | Monitorar o número de evasão por abandono e cancelamento de registro acadêmico |  | pelo acesso 11.02.04.99.42 do SIE | Secretário | no segundo mês de cada semestre |  | Semestral: n° de cancelamento e abandono | bar: Cronograma A; Cronograma S
|  |  |  | Divulgar o desempenho do Curso | 1 vez/semestre | No Colegiado do Curso | Coordenador | no segundo mês de cada semestre |  | - | bar: Cronograma A; Cronograma S
|  | 4 | Fortalecimento do NDE | Manter o NDE ativo e cumprindo suas funções | 1 vez/semestre | Com reunião periódica | Coordenador | no início de cada semestre |  | Semestral: n° de encontros do NDE | bar: Cronograma M; Cronograma A
|  | 5 | Comunicação da coordenação com estudantes e professores | Alimentar canais de comunicação institucionais (Manter/criar/ampliar) | 1 vez/semana | pelo Website do curso, facebook, twiter, instagran, mail list, etc | Coordenador | assim que tem nova informação |  | - | bar: Cronograma F to Cronograma D
|  | 6 | Produzir a memória da gestão | Produzir relatório de gestão | 1 relatório/gestão | baseado no modelo proposto | Coordenador | no último dia de gestão |  | - | bar: Cronograma D
| Pedagógico | 7 | Acompanhamento do desenvolvimento acadêmico dos discentes e Fortalecimento do Núcleo de Orientação Acadêmica e do Programa de tutoria/monitoria | Realizar reuniões pedagógicas abertas com os estudantes | 1 reunião /semestre | por turma/periodo ou/e com a totalidade dos ativos | Coordenador | no terceiro mês de cada semestre |  | - | bar: Cronograma M; Cronograma O
|  | 8 |  | Dialogar com os discentes com maiores índices de reprovação do semestre anterior e com menor IRA | X discentes /semestre | por encontro individual ou em grupo | NOA | no primeiro mês de cada semestre |  | Semestral: n° de estudantes atendidos | bar: Cronograma M; Cronograma A
|  | 9 |  | Encontrar os discentes solicitando trancamento | 100% | por encontro individual ou em grupo | Coordenador / vice | durante o semestre |  | Semestral: n° de estudantes atendidos | bar: Cronograma M to Cronograma J; Cronograma A to Cronograma N
|  | 10 |  | Apoiar os estudantes com dificuldades | X discentes /semestre | por encontro individual ou em grupo | Tutor | durante o semestre |  | Semestral: n° de estudantes atendidos | bar: Cronograma M to Cronograma J; Cronograma A to Cronograma N
|  | 11 | Garantir discussões de cunho pedagógico | Assegurar o diálogo pedagógico com maior interface entre os professores | 1 vez/semestre | numa reunião extraordinária do colegiado específica | Coordenador / Vice | ao final de cada semestre |  | - | bar: Cronograma J; Cronograma N
|  | 12 | Constituir espaço para discussão dos trabalhos de extensão, pesquisa e ensino | Divulgar os projetos de extensão, pesquisa e ensino para professores e estudantes do curso | 1 vez/semestre | pelos canais de comunicação do curso | Coordenador de projeto | ao final de cada semestre |  | - | bar: Cronograma J; Cronograma N
Garantir o direito a educação; Formar profissionais de acordo com o perfil previsto no PPC e Oferecer educação pública, gratuita e de qualidade; | Pedagógico | 13 | Participação nas avaliações institucionais no momento de aplicação do instrumento de pesquisa da CPA/Prograd | Elaborar e aplicar um instrumento próprio complementar de avaliação do curso | 1 vez/semestre ou anualmente | com questionário on-line | NDE | no início/final de cada semestre/ano |  | Semestral: n° de respostas /n° total de estudantes ativos do curso | bar: Cronograma M; Cronograma A
|  | 14 |  | Divulgar as avaliações institucionais (CPA) para estudantes, docentes e servidores | 1 vez/semestre | por todos os canais de comunicação do curso e em cada sala de aula | Coordenador e/ou Vice Coodenador | no início de cada semestre |  | - | bar: Cronograma M; Cronograma A
|  | 15 |  | Ampliar gradativamente a participação dos estudantes nas avaliações institucionais (CPA) | pelo menos 30% de participação | com recado diário durante a fase on-line da avaliação e levando as turmas nos laboratórios de informática | Coodenador e/ou vice coordenador | no início de cada semestre |  | Semestral: n° de respostas x 100 /n° total de estudantes ativos do curso | bar: Cronograma M; Cronograma A
|  | 16 | Acompanhamento do desenvolvimento do PPC do Curso | (Re)Organizar a oferta de disciplinas optativas, TCC, entre outros | 1 vez/ano | por reunião do NDE | NDE | durante o ano |  | - | bar: Cronograma J
|  | 17 |  | Analisar a pertinência e oportunidade de adições, ajustes e reformulação curriculares | 1 vez/ano | por reunião do NDE | NDE | no mês antes de cada semestre |  | - | bar: Cronograma F; Cronograma J
|  | 18 | Garantir o estágio não obrigatório como espaço formativo | Divulgar ofertas de estágios | 100% | pelos canais de comunicação do curso e com apoio dos agentes integradores (CIEE, IEL, etc) | COE | assim que recebe |  | Semestral: n° de ofertas divulgadas | bar: Cronograma F to Cronograma D
|  | 19 |  | Promover apresentação da evolução dos estágios | 1 vez/semestre | através de uma palestra / seminário / evento | COE | no último mês de cada ano |  | Anual: n° de estágios realizadas e valor das bolsas recebidos | bar: Cronograma J; Cronograma N
|  | 20 | Incentivar a participação dos estudantes em eventos e espaços da universidade | Divulgar oportunidades de eventos e demais programas da universidade | 1 vez/mês | pelos canais de comunicação do curso | Titular do CSE | no final de cada mês para o mês seguinte |  | - | bar: Cronograma F to Cronograma D
|  | 21 | Buscar discussões para articulação da extensão por dentro do Projeto Pedagógico do Curso dentro do disposto na curricularização da extensão | Promover o debate e regulamentar dentro do PPC do curso, articulando o debate com docentes e discentes do curso. | 1 vez/semestre | Reunião temática do Núcleo Docente Estruturante | NDE | durante o ano | bar: Cronograma J; Cronograma N
| Político e Institucional | 22 | Aproximação do curso dos demais cursos e unidades da Universidade | Divulgar ações do curso no âmbito interno da UFPR | 1 vez/semestre | através da página da UFPR | Coordenador | no terceiro mês de cada semestre |  | - | bar: Cronograma M; Cronograma O
|  | 23 | Articulação da coordenação do curso com entidades da sociedade civil e do mundo do trabalho | Promover um encontro com a sociedade | 1 vez/ano | sob forma de reunião, evento ou seminário, ou ainda com publicação na página da UFPR | Vice Coordenador | na meada do 2° semestre |  | - | bar: Cronograma O
|  | 24 | Vivenciar a Universidade | Participar de todas as reuniões convocadas pela Prograd, Setor, fóruns, instâncias e demais espaços | 100% | presencial ou video-conferência | Coordenador e Vice | ao longo de cada ano |  | - | bar: Cronograma F to Cronograma D
|  | 25 | Benchmarking de outras coordenações de curso | Trocar experiências e discutir procedimentos com outra coordenação | 1 coordenação /ano | com encontro anual de outro curso do Setor ou da UFPR | Coordenador | na meada do 2° semestre |  | - | bar: Cronograma S
|  | 26 | Implementar a curricularização da extensão | Implementar a curricularização de extensão a partir dos prazos estabelecidos pela UFPR de acordo com a Resolução n.07 de 8 de dezembro de 2018 | 1 vez/ano | Organizar reunião com discentes e docente para organizar a implementação da curricularização da extensão | Coordenador e NDE | no final do primeiro semestre de 2022 | bar: Cronograma J
|  | 27 | Assistência estudantil | Divulgar as políticas de assistência estudantil do Curso, do Setor e da UFPR | 1 vez/semestre | pelos canais de comunicação do curso | Coordenador | no primeiro mês de cada semestre |  | - | bar: Cronograma M; Cronograma A